2009年桃園縣推動讀報學校實施計畫

壹、依據：桃園縣國民中小學推動「閱讀桃花源」四年計畫辦理。

貳、計畫目標：

一、建構校園讀報風氣，培養學生閱讀習慣。

二、運用班級讀報教育，加強學生語文能力。

三、藉由多元、有效的閱讀策略，促進學生閱讀成效，提升閱讀動機，進而樂於閱讀。

四、本年度內本縣各國小都是讀報學校。

參、實施期程：自民國98年10月1日起至民國98年12月31日止。

肆、實施對象：桃園縣各公立國民小學；另國民中學自由報名參與。

伍、辦理單位：

一、主辦單位：桃園縣政府

二、承辦單位：桃園縣壽山國民小學

三、協辦單位：桃園縣大埔國民小學、桃園縣山腳國民小學、桃園縣楊明國小。

陸、推動原則：

一、系統規畫：成立工作小組，責成統籌辦理推動讀報教育相關事宜。

二、師培多元：辦理閱讀種子教師多元的師資培訓課程，營造多元的閱讀環境，結合資訊科技進行網絡交流與閱讀活動。

三、有效教學：培訓讀報種子教師，提升讀報教學理論與技巧，教師團隊合作，建構有效、多元、創意的讀報教學策略。

四、資源共享：活動的規劃、聯繫及訊息的傳播，全面資訊化並積極提供閱讀資源，規劃資源共享機制，結合社區民間團體資源，共襄盛舉。

五、終身學習：提供學生處處閱讀的機會，時時引發學生閱讀動機，鼓勵自主學習，奠定終身閱讀的興趣、習慣與技能。

柒、實施項目：

一、民國98年本縣各公立國民小學均需向本縣壽山國小申請成為「讀報學校」，本縣「UP 5-39愛進偏鄉、語文紮根計畫-讀報方案」之40所國小及5所國中，另案辦理免申請。國民中學可自由申請。

二、讀報學校之定義：該校至少選定1個班級實施讀報教育，且該班級需於每週實施40分鐘以上讀報教育之相關教學活動。

三、每週以固定的課程時間，實施讀報教育教學，由教師帶領學生進行以報紙為教材的學習活動，無固定教學方式。教師可依據報紙內容創意教學，在各個教學領域，發展多元、創新的教學。

捌、申請日期、方式及補助金額：

一、日期：各國小需於民國98年9月8日前提出申請，國民中學如欲申請者亦同。（本縣「UP 5-39愛進偏鄉、語文紮根計畫-讀報方案」之40所國小及5所國中，另案辦理免申請。）

二、方式：

（一）請各校填妥本案申請表後（如附件一），逕寄桃園縣龜山鄉壽山國民小學賴淑芬主任收。【地址：333 桃園縣龜山鄉嶺頂村2鄰24號】

（二）學校班級數為12班以下者，至少申請1個班級實施讀報教育。

（三）學校班級數為13班至24班者，至少申請2個班級實施讀報教育。

（四）學校班級數為25班至36班者，至少申請3個班級實施讀報教育。

（五）學校班級數為37班至48班者，至少申請4個班級實施讀報教育。

（五）學校班級數為49班以上者，至少申請5個班級實施讀報教育。

三、申請補助金額：

（一）每班級補助1份國語日報報費（9折優惠價），自民國98年10月1日起至民國98年12月31日止，計3個月。（270元×1份×3個月＝810元）

（二）該校依據申請之班級數再乘上新台幣810元，即為申請補助金額之總數。

四、申請班級每班贈送「讀報教育指南」乙本及班級圖書（由國語日報社贊助）。

五、縣府辦理讀報教育教師研習，提升教師讀報教學知能及技巧。

玖、經費需求：由縣府相關預算項下支應。

拾、考核與獎懲

一、縣立國民中、小學依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園縣立各級學校教職員獎懲要點」辦理敘獎。

二、本案讀報學校之班級實際授課教師，執行工作績效良好，圓滿達成任務者，各給予嘉獎壹次鼓勵。另該校承辦人員3人，各給予嘉獎壹次鼓勵。

三、本案承辦學校及協辦學校之相關工作人員，每校8人各給予嘉獎壹次鼓勵。

拾壹、預期效益

一、本縣各國民小學能在每週實施40分鐘以上之讀報教育，以營造校園讀報風氣，培養學生閱讀習慣。

二、教師能運用報紙素材，成為班級教學輔助教材，並加強學生語文能力。

三、教師能教導有效、多元與創意的閱讀策略，促進學生閱讀成效，提升閱讀動機，進而樂於閱讀。

拾貳、檢核：

一、各讀報學校需於民國99年1月10日前，將「2009桃園縣讀報學校成果報告冊」（如附件二），逕寄桃園縣龜山鄉壽山國民小學賴淑芬主任收。

二、各讀報教育學校需於本案實施前、後，各進行一次「學生讀報興趣及閱讀動機調查」，並將結果上傳至指定之網站。【相關細節另函通知】

拾參、本實施計畫呈縣府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。

附件一

2009桃園縣讀報學校申請表

| 項目 | 內 容 |  | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請學校之全銜 |  |  |  |
| 申請讀報班級之班別 | 全校申請成為讀報班級共 班。 |  |  |
|  | 年 班、 年 班、 年 班、 年 班 |  |  |
|  | 年 班、 年 班、 年 班、 年 班 |  |  |
|  | 年 班、 年 班、 年 班、 年 班 |  |  |
|  | 年 班、 年 班、 年 班、 年 班 |  |  |
|  | 年 班、 年 班、 年 班、 年 班 |  |  |
|  | 參與本案之學生人數：共 名（男 名，女 名） |  |  |
| 承辦人連絡 資料 | 姓名及職稱： |  |  |
|  | 電話： | 傳真： |  |
|  | E-Mail: |  |  |

經費概算：

| 項次 | 品名 | 數量 | 單價 | 複價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國語日報 | 班 × 3個月 | 270元 | 元 |
| 總計：新台幣 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |
| 說明：班級自民國98年10月1日起至民國98年12月31日止（計3個月）訂閱國語日報報費。（每班每日1份） |  |  |  |  |

承辦人：        主任：        主計：        校長：

申請日期：中華民國98年 9 月    日

備註：本申請表需於9月8日前寄至桃園縣龜山鄉壽山國民小學賴淑芬主任收。

附件二

2009桃園縣讀報學校成果報告冊

校名（全銜）：

- 辦理時間：

- 學生參與人數：

- 活動內容（教學活動作法）：

- 具體目標與成效評估：（請以量化方式呈現）

- 檢討與省思：

    - 優點：

    - 省思、啟發或限制：

    - 建議：

承辦人：              主任：              校長：

※ 另需繳交實體證明：成果照片(A4至少3張，如下表）

| 活動名稱 |  | 辦理時間 |  | 參加人數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照片說明： |  |  | 照片說明： |  |  |
| 照片說明： |  |  | 照片說明： |  |  |
| 照片說明： |  |  | 照片說明： |  |  |